

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Этап** | **Содержание работы на данном этапе** | **Сроки** | **Ответственные** | **Итоговый документ** |
| 1. | Планирование и подготовка работы, принятие решения и обсуждение плана на педсовете | 1. Проведение педагогического совета. 2.Ознакомление педагогов с нормативным обеспечением по вопросу проведения самообследования дошкольной организации. 3. Выработка решения и обсуждение плана работы по проведению самообследования. | С 28.11.2016 года по 16.04.2017г. | Заведующий С.В.Конева. | 1. Протокол педсовета о принятии решения о проведении самообследования.2. План работы комиссии |
| 2. | Организация и проведение самообследования | Экспертиза комиссии состояния деятельности учреждения по направлениям. 1.Организационно –правовое обеспечение образовательной деятельности.2.Структура и система управления ДОУ.3.Характеристика образовательных программ, реализуемых в образовательном учреждении4.Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных программ5.Показатели и уровни развития интегративных качеств дошкольников.6.Выполнение учебного плана и программ по уровню образования.7.Характеристика системы воспитания в образовательном учреждении.8.Учебно-методическое, материально- техническое обеспечение образовательного процесса. | С 17.04.2017г. по 31.05.2017 г. | Никуленко О.А.Реснянская Г.В.Щаврук С.Г. | Анкеты, тесты, аналитические выводы наблюдений, собеседований мониторинговые данные. |
| 3. | Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета | Сбор, анализ, обобщение полученных результатов,  оформление в электронном виде | 01.06.2017г. по 01.08.2017г. г.  | ЗаведующийС.В.Конева | Отчет по самообследованию |
| 4 | Рассмотрение отчета педагогическим советом | Рассмотрение полученных данных на педагогическом совете. | 30.08.2017г. | Никуленко О.А.Реснянская Г.В.Щаврук С.Г. | Протокол педагогического совета  |
| 5. | размещение отчёта на сайте | 1. Сбор информации. 2. Оформление в электронном виде.3. Предоставление в Управление образования4. Размещение на сайте. | 01.09.2017г. | Конева С.В. | Электронная версия отчета по самообследованию. |